## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Page Login | 2023-01-12 | 25/12/2023 | 100% | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% | Phạm Thái Tài | Responsive
Page Register | 2023-01-12 | 25/12/2023 | 100% | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% | Phạm Thái Tài | Responsive
Header Board Manager Create SideBar | 2023-01-12 | 25/12/2023 | 100% | 26/12/2023 | 26/12/2023 | 100% | Phạm Thái Tài | Responsive