## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Page Login | 26/10/2023 | 2023-11-11 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 100% | Bùi Công Anh | Làm cả Responsive
Page Register | 26/10/2023 | 2023-11-11 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 100% | Bùi Công Anh | Làm cả Responsive
Page Home(Header,Carousel,Search,ListMovie,TableMovie) | 26/10/2023 | 2023-11-11 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 100% | Bùi Công Anh | Làm cả Responsive
Tính năng Loading | 26/10/2023 | 2023-11-11 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 100% | Bùi Công Anh | Làm cả Responsive
Page DetailMovie | 26/10/2023 | 2023-10-11 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 100% | Phạm Thái Tài | Có Responsive (Tablet,Mobile,Desktop)
Page DetailLocal | 26/10/2023 | 2023-10-11 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 100% | Phạm Thái Tài | Có Responsive (Tablet,Mobile,Desktop)
Page Ticket\ListTicket | 26/10/2023 | 2023-10-11 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 100% | Phạm Thái Tài | Có Responsive (Tablet,Mobile,Desktop)
Footer | 26/10/2023 | 2023-10-11 | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-11 | 100% | Phạm Thái Tài